## Hoja1
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION
NIT. 891.780.008-7
PLAN DE ACCION - OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2018
No. | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | METAS | RESPONSABLE | RECURSOS | LIMITACION | INDICADORES
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Realizar auditorias internas a las diferentes dependencias | [12 empty] | 1 Auditorias por procesos y seguimiento del plan de mejoramiento, en las areas de financiera y contratacion se realizaran dos auditorias y seguimientos a plan de mejoramiento | jefe ofc. Control interno | Humanos: Jefe de Control Interno, Tecnologico: 1 computador, Documentales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | No contar con la información requerida | # de auditoria realizadas- # de auditorias programadas | bar: CRONOGRAMA II to CRONOGRAMA XI
[15 empty] | jefe ofc. Control interno y prof. universitario y secretaria | Humanos: 2 auditores Tecnologico: 2 computadores Docuemtnales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | bar: CRONOGRAMA II to CRONOGRAMA XI
[15 empty] | jefe ofc. Control interno y prof. universitario y secretaria | Humanos: 2 auditores Tecnologico: 2 computadores Docuemtnales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | bar: CRONOGRAMA II to CRONOGRAMA XI
[15 empty] | jefe ofc. Control interno y prof. universitario y secretaria | Humanos: 2 auditores Tecnologico: 2 computadores Docuemtnales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | bar: CRONOGRAMA II to CRONOGRAMA XI
[15 empty] | jefe ofc. Control interno y prof. universitario y secretaria | Humanos: 2 auditores Tecnologico: 2 computadores Docuemtnales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | bar: CRONOGRAMA II to CRONOGRAMA XI
2 | Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento CON LA CGM | [12 empty] | 4 seguimientos a los planes de mejoramiento | jefe ofc. Control interno | Humanos: Jefe de Control Interno, Tecnológico: 1 computador, Documentales: Informes trimestrales de gestión por dependencias, documentos soportes de los procesos | No contar con la información requerida | # de seguimientos ejecutados / # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XII
2.1 | Evaluar los Planes de mejoramiento por depencia. | [12 empty] | planes de mejoramiento suscritos | jefe ofc. Control interno | Humanos: jefe de control interno Tecnológico: 1 computador, Documentales: soportes de ejecucion de actividaes por dependencias, documentos soportes de los procesos | No contar con la información requerida | # de seguimientos ejecutados / # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XII
3 | Efectuar seguimiento al proceso de pago de los funcionarios | [12 empty] | 2 SEGUIMIENTO al pago de nomina | Jefe ofc. Control Interno | documentales: nominas Y SOPORTES DE PAGO | No contar con la información requerida | # de seguimientoejecutados/ #. de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA XII
3.1 | Realizar seguimientos al cumplimiento del Sistema de contratación estatal SECOP | [12 empty] | 2 seguimientos a la contratacion | jefe ofc. Control Interno | tecnologico: Internet | No contar con internet | # de seguimiento realizados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA XII
3.2 | Hacer seguimiento al plan de compras | [12 empty] | 3 seguimientos al PLAN DE COMPRAS | jefe ofc. Control Interno | tecnologico: Internet | No contar con internet | # de seguimiento realizados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA II; CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA XII
3.3 | Hacer seguimiento a la inscripcion de los cargos de carrera administrativa ante la CNSC | [12 empty] | 1 revision a la informacion remitida a la CNSC por parte del Jefe de Recursos Humanos | jefe Ofc. Control Interno - Jefe de Recursos Humanos | Documentales: hojas de vida de los funcionarios | Que la oficina de Recursos Humanos no suministre las carpetas de los funcionarios de carrera Administrativa | # de seguimientos ejecutados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA X
3.4 | Realizar seguimiento y evaluar el proceso de nombramientos de la entidad | [12 empty] | 2 seguimietnos al procesos de nombramiento de funcionarios | jefe ofc. Control Interno | Documentales | No contar con la informacion requerida | # de seguimientos ejecutados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA XII
3.5 | Realizar un informe anual de Control Interno contable | [12 empty] | 1 informe de control Interno contable enviado a la Contaduria General de la Nacion | jefe ofc. Control Interno | Documentales: libros contables, manuales y otros documentos del area financiera | No contar con la informacion requerida y personal idoneo de apoyo. | 1 informe enviado a la Contaduria | bar: CRONOGRAMA II
3.6 | Realizar informes, hallazgos detectados por la oficina de Control Interno | [12 empty] | según se presenten | jefe ofc. Control Interno | Documentales: informes de Auditorias Internas | No contar con la informacion requerida | # Informes programados/ # de informes ejecutados | bar: CRONOGRAMA XII
3.7 | Coadyuvar en el proceso de seguimiento rendición de cuentas | [12 empty] | 1 Informe de revision de cuentas | Jefe ofc. Control Interno | Tecnologicos | no contar con la informacion requerida | Primera rendición de cuentas enviadas a tiempo | bar: CRONOGRAMA II
4 | Instituir la Administración del riesgo en el hospital, como estrategia para alcanzar la calidad | [12 empty] | 1 seguimiento al mapa de riesgos de la entidad | jefe ofc. Control Interno | MAPA DE RIESGOS | No contar con el mapa de riesgo elaborado por la entidad. | # de seguimientos ejecutados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VII
5 | Realizar seguimientos a la gestion institucional según indicadores de la herramientas de planeacion | [12 empty] | 2 informes de gestion al gerente | jefe ofc. Control Interno | Documentales: Informes de Gestion | Que las dependencias no envien la informacion requerida | # de seguimiento ejecutadaos/ # de seguimiento programados | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XII
6 | Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago | [12 empty] | 3 seguimientos a las acreencias de la entidad | jefe ofc. Control Interno | Documentales: Informes de la Ofc. Financiera | Disponibilidad de Informacion | # de seguimientos ejecutados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA IV; CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA X
7 | Seguimientos a los procesos de evaluacion de compromisos laborales | [12 empty] | 2 seguimientos a los compromisos laborales, 15 de febrero y 15 de agosto. Según norma | Jefe ofic. Control Interno | Documentales:Acuerdos laborales y evidencia de ejecucion | Disponibilidad de Informacion | # de seguimientos ejecutados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA II; CRONOGRAMA VIII
8 | Realizar el Informe ejecutivo anual de control interno | [12 empty] | un informe | Jefe Ofc. Control Interno | Documentales:todos los actos realizados para la aplicación del MECI | Disponibilidad de Informacion | INFORME PRESENTADO | bar: CRONOGRAMA I to CRONOGRAMA II
9 | Realizar reuniones del comité de Control Interno | [12 empty] | 6 reuniones de seguimiento | comité de control interno | Informes de Auditorias internas e informes de gestion | Asistencia de los miembros del comité | # reuniones programas/ # de reuniones ejecutadas. | bar: CRONOGRAMA II; CRONOGRAMA IV; CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA VIII; CRONOGRAMA X; CRONOGRAMA XII
10 | Realizar seguimiento proceso de MANTENIMIENTO del MECI | [12 empty] | 2 seguimientos al proceso de Mantenimiento del Meci. | jefe ofc. Control interno | documentales: evidencias | No contar con la informacion requerida | # de seguimiento realizados/ # de seguimientos programados | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XII
11 | Realizar seguimiento al proceso de Implementacion del SGC | [12 empty] | 2 audiotrias de calidad | jefe OCI y Auditores de Calidad | Documentales: , norma tecnica de calidad | No dar incio al proceso de implementacion del SGC | # auditorias ejecutadas / # auditorias programadas | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA X
12 | Promocionar la cultura de autocontrol en los funcionarios | [12 empty] | 2 actividades de autocontrol | jefe ofc. Control interno | encuestas, ouvenires | Falta de colaboracion de los funcionarios | # actividades programadas/ # actvidades Ejecutadas | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XI
13 | Dar traslado a la oficina respectiva para aperturar procesos sancionatorios y Disciplinarios a los funcionarios que no presenten los informes requeridos | [12 empty] | según se presenten | jefe ofc. Control interno | documentales |  | # de funcionarios que incumplieron con la informacion solicitada / # de informes solicitados | bar: CRONOGRAMA IV; CRONOGRAMA VII; CRONOGRAMA X
14 | Informar en las reuniones de comité sobre el seguimiento a la Contratacion | [12 empty] | 2 informes sobre la contratacion | jefe ofc. Control interno | documentales: contratos, manuales y otros documentos del area financiera | Falta de colaboracion en el suministro de la informacion por parte de la oficina de accion administrativa | # de informes de contratacion presentados al comite/ # de informes de contratacion realizados | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA XII
15 | 15. Revisar con las dependencias el manejo de los riesgos según procedimientos establecidos | [12 empty] | 1 mapa de riesgos actualizado | jefe ofc. Control interno | documental | Falta de colaboracion porparte de las dependencias | # de dependnecias con Mapa de riesgo actualizado / # de dependencias | bar: CRONOGRAMA VII
16 | Enviar a los funcionarios de las distintas dependencias el informe definitivo de Auditoria interna y el plan de mejoramiento aprobado | [12 empty] | 2 informes definitivos de aud. Interna y 1 informe de seguimiento a planes de mejoramiento enviado a todos los funcionarios | jefe ofc. Control interno | electronico | Fallas tecnicas | # de informes remitios a los funcionarios / # de informes de auditorias programados ( de seguimieto y de procesos) | bar: CRONOGRAMA VI; CRONOGRAMA IX; CRONOGRAMA XII