## SST
PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2021
N° | ACTIVADAD A REALIZAR | ALCANCE | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE REALIZACIÓN
1 | Realizar cronograma de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | Miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2021-02
2 | Realizar cronograma de reuniones del Comité de Convivencia Laboral. | Miembros del Comité de Convivencia Laboral. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2021-02
3 | Continuar con la implementación del protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolución 1155 del 2020. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2021-02
4 | Realizar cronograma de capacitación año 2021. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2021-02
5 | Actualizar la matriz de riesgo de la institución. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Solicitar a la ARL Colmena acompañamiento. | 2021-03
6 | Implementación y actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Solicitar a la ARL Colmena acompañamiento. | 2021-03
7 | Realizar seguimiento a los reportes de las encuestas de condiciones de salud reportadas a la pagina web de la ARL Colmena seguros. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Internet | Quincenal
8 | Informe periodico de las actividades realizadas en materia de Covid-19. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Internet | Semanal
9 | Elaborar matriz de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2021-04
10 | Actualizar Plan de Emergencia y desastres Hospitalario. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Solicitar a la ARL Colmena acompañamiento. | 2021-04
11 | Reporte de enfemerdades laborales a la ARL Colmena Seguros. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. |  | Semanal
12 | Realizar rondas de seguridad y salud en el trabajo. | Área asistencial | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | Semanal
13 | Actualizar la matriz de elementos de protección personal según los lineamientos establecidos por el ministerio de salud. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. |  | 2021-05
14 | Entrega de los formatos de bitácora de control de signos y síntomas de alerta por infección respiratoria aguda. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. |  | Semanal
15 | Realizar seguimiento de los formatos de bitácora de control de signos y síntomas de alerta por infección respiratoria aguda. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. |  | Mensual
16 | Realizar seguimiento al cronograma de capacitación año 2021. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2020-08
17 | Realizar un inducciones al personal que va a ingresar nuevo a la institución. | A todo el personal de la institución. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Gestión Ambiental. Talento Humano. Sistemas. |  | Cuando la situación lo amerite.
18 | Actualizar el sistema de vigilancia epidemeologico |  | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Jefe de epidemeologia. |  | 2020-09
19 | Actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Área de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | 2020-10
Note on C4: Roberto: Areas o personal a quien va dirigida.

## Hoja1
| PLAN DE TRABAJO AÑO 2021 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [15 empty] | FO-167
VERSIÓN 01 PAGINA 1 DE 1
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA LA FUERZA DEL CAMBIO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
RECURSOS
No. | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | enero-21 | febrero-21 | marzo-21 | abril-21 | mayo-21 | junio-21 | julio-21 | agosto-21 | septiembre-21 | octubre-21 | noviembre-21 | diciembre-21 | F | T | H
1 | Elaborar el cronograma de seguridad y salud en el trabajo. | Desarrollar el cronograma de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Realizar las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al cronograma respectivo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | P | [12 empty] | X
2 | Diseñar el cronograma del Comité de Convivencia laboral. | Desarrollar el cronograma de reuniones del Comité de Convivencia laboral. | Llevar a cabo las reuniones reuniones del Comité de Convivencia Laboral acorde el cronograma respectivo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  | P | [12 empty] | X
3 | Revisar y actualizar el protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolución 1155 del 2020. | Protocolo de bioseguridad revisado y actualizado. | Continuar con la implementación del protocolo de bioseguridad de acuerdo a la resolución 1155 del 2020. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  | P | [11 empty] | X
4 | Elaborar el plan o cronograma de capacitaciones para todo el personal de nuestra institución para el año 2021. | Desarrollar el cronograma de capacitación de SST del año 2021 que cubra al 100% de la población trabajadora. | Llevar acabo las capacitaciones de acuerdo al cronograma de capacitación. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  | P | [11 empty] | X
5 | Revisar y actualizar la matriz de riesgo para cada una de las áreas de la institución. | Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de identificación de riesgos, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad , teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Actualizar la Matriz de identificación de riesgos, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad (Includas las actividades de todos los funcionarios y contratistas), teniendo en cuenta que la actualización y/o ajuste depende de los cambios en la infraestructura física de las instalaciones, por cambios en los procedimientos, por la adición y/o supresión de nuevos procedimientos, por cambios en los controles. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  | p | [11 empty] | X
6 | Revisar y actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado acorde a los lineamientos establecidos por los organos de control y/o actualización en los procesos. | Continuar con la implementación y actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  | p | [9 empty] | X | X
7 | Realizar seguimiento al reporte de las condiciones de salud. | Cumplir en un igual o mayor al 90% del seguimiento de la población trabajadora | A traves de la pagina web de la ARL Colmena seguros, realizar seguimiento a los reportes de las encuestas de condiciones de salud reportadas a | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal | Quincenal |  | X | X
8 | Realizar informe de las actividades en materia Covid-19. | Cumplir el 100% de los reportes de los informes al ministerio de trabajo. | Realizar y rendir informe de manera semanal (todos los sabados) de las actividades realizadas en materia de Covid-19 la ministerio de trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal |  | X | X
9 | Realizar seguimiento y análisis de las estadísticas de ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema. | Dar cumplimiento a cada uno de los indicadores establecidos para ausentismo por enfermedad común, laboral y AT y de los demas indicadores de gestión del sistema. | Elaborar matriz que me permita realizar seguimiento a los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | P | [8 empty] | X
10 | Revisar el plan de emergencia y desastres hospitalario. | Plan de emergencia y desastres hospitalario revisado y actualizado, incluyendo todas las sedes de trabajo. | Revisar y/o actualizar plan de emergencia y desastres hospitalario de nuestra institución. incluidas todas las sedes de trabajo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  |  | P | [8 empty] | X | X
11 | Revisión de profesiograma de la institución. | Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido. | Revisar y actualziar si es necesario el profesiograma. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. | [5 empty] | P | [8 empty] | X
12 | Revisar la matriz de protección personal. | Matriz de elementos de protección personal revisada y actualizada sgún los lineamientos emitidos por los entes de control y los cambios realizados en los procesos y procedimientos. | Actualizar la matriz de elementos de protección personal según los requisitos legales aplicables a la entidad establecidos por el ministerio de salud. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. | [6 empty] | P | [7 empty] | X
13 | Revisión de la politica de seguridad y salud en el trabajo. | Politica de seguridad y salud en el trabajo revisada. | Revisar y actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Talento Humano. | [6 empty] | P | [7 empty] | X
14 | Elaborar Programa de habitos y estilos de vida saludable. | Programa de habitos y estilos de vida saludable en la población trabajadora de nuestra institución. | Elaborar e implementar programa de habitos y estilos de vida saludable con funcionarios y contratistas. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | [5 empty] | P | [7 empty] | X | X
15 | Realizar inducciones al personal que va a ingresar nuevo a la institución en SG-SST. | Cumplir el 100% de las inducciones programadas. | Realizar inducciones a todo el personal que va ingresar a la institución en materia normas de bioseguridad, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, reporte de condiciones de salud covid-19 y demas temas. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Gestión Ambiental. Talento Humano. Sistemas. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | X | X | X
16 | Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica | Cumplir en un igual o mayor al 80% de las actividades programadas en los PVE | Actualizar el sistema de vigilancia epidemeologico | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. Jefe de epidemeologia. | [7 empty] | P | [6 empty] | X
17 | Realizar inspecciones de seguridad | Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas | Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, periódicas e informales, de acuerdo al cronograma respectivo. | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | X |  | X
18 | Realizar revisión por la alta dirección al SGSST | Revisión por la alta dirección al SGSST 2019 | Ralizar la revisión por la lta dirección al SGSST, de acuerdo al procedimiento interno definido y formalizado para tal efecto,los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los demas líneamientos internos del modelo de gestión de la entidad | Profesional de seguridad y salud en el trabajo. | [11 empty] | P |  | X | X