## Plan de Trabajo Anual en SST
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL | [17 empty] | CODIGO
MA-GH-CVS-PL002
| MACROPROCESO DE APOYO PROCESO DE GESTIÓN HUMANA | [17 empty] | VERSION
V02-Ene2023
AÑO 2024
OBJETIVO GENERAL | Programas y Metas |  | ACTIVIDAD | Responsables | Recursos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % CUMPLIMIENTO | ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Programa: NA. Meta: 100% Efectuar seguimiento a la implementación de los estándares mínimos del SG - SST | 1 | Informe de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Responsable del SG-SST, ARL COLMENA | Equipos ofimaticos, papelería. | P | [11 empty] | No Medible
Revision Manual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Política actualizada y socializada | 2 | Divulgar los aspectos principales del SG - SST - diseño de folletos e Induccion de la politica | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería. | P
| Definir objetivos y metas de acuerdo a las necesidades del Hospital | 3 | Divulgar los aspectos principales del SG - SST - divulgacion de objetivos, metas e indicadores en procesos de Induccion | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P
| Proyectar presupuesto real de inversión | 4 | Definir con la Gerencia recursos para la implementacion SG-SST | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P | [11 empty] | No Medible
| Definir roles en el SG-SST | 5 | Divulgar matriz de funciones, responsabilidades y competencias | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P
| Aplicación eficiente de la matriz legal | 6 | Actualización matriz de evaluación de cumplimiento de requisitos legales | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P
| Comunicación eficaz del SG-SST | 7 | Revisión del plan de comunicaciones | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P
Gestión de Higiene y Seguridad Industrial | Identificar el 100% de los peligros presentes en la Entidad | 8 | Revision de procedimiento para la identificacion de peligros y valoracion de riesgos. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P | [10 empty] | 0%
|  | 9 | Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos, y ejecutar la respectiva socialización | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P | P
| Divulgar al 80% de los trabajadores en proceso de induccion reglamento de higiene y seguridad industrial. | 10 | Divulgacion reglamento de higiene y seguridad industrial | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  | P
| Gestion 70% de reportes realizados por los trabajadores. | 11 | Revisión de formato de acciones preventivas y correctivas | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P
|  | 12 | Seguimiento a reportes de actos y condiciones inseguras | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Verificacion y seguimiento de procedimientos seguros | 13 | Revision y divulgacion de todos los procedimientos de seguridad de la institucion. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  |  |  | P
| Gestion de riesgos prioritarios | 14 | Charlas de seguridad | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Elementos de protección personal entregados | 15 | Implementacion programa de elementos de proteccion personal. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P
|  | 16 | Registro de entrega de elementos de protección personal | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Investigación de accidentes de trabajo | 17 | Revision e implementacion procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes y reporte de accidente de trabajo. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P
|  | 18 | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad e investigar el 100% de los eventos. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 0%
| Inspecciones Planeadas y no Planeadas Ejecutadas | 19 | Revision e implementacion del programa de inspecciones | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  | P
|  | 20 | Efectuar inspecciones básicas a puestos de trabajo, locativos , botiquines ETC | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | 21 | Estudio de higiene - Iluminacion | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [7 empty] | P
| Mantener actualizados los planes de emergencia de todas las áreas. | 22 | Revision planes de emergencias y contingencias. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P
|  | 23 | Revision e implementacion plan de señalizacion | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  |  |  | P
| Conformar los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, Coordinadores Evacuación) | 24 | Entrenamiento en primeros auxilios | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [7 empty] | P
|  | 25 | Entrenamiento en control de fuegos | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [6 empty] | P | [5 empty] | 0%
|  | 26 | Entrenamiento en evacuacion y rescate | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [8 empty] | P
| Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | 27 | Realizar el simulacro de evacuación | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [10 empty] | P
Gestión de Comités y Capacitación SST | Inducción al 100% de los empleados nuevos | 28 | Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P |  |  |  |  | P | [5 empty] | 0%
| Desarrollar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Capacitaciones del SG - SST. | 29 | Revision e implementacion del programa de capacitacion del SG - SST | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  | P
|  | 30 | Realizar las actividades establecidas en el Plan de Capacitaciones en SG - SST. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Formacion del COPASST | 31 | Dar cumplimiento cronograma de capacitacion del COPASST (Capacitacion en funciones del comité, investigacion de accidentes, inspecciones de seguridad, Identificacion de peligros, evaluacion, clasificacion y valoracion de riesgos) | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P |  | P |  | P |  | P
| Realizar el 100% de las reuniones programadas. | 32 | Dar cumplimiento al cronograma de reuniones del COPASST. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13.64%
| Formacion del CCL | 33 | Dar cumplimiento cronograma de capacitacion del CCL (Capacitacion en funciones del comité, Acoso Laboral, Resolucion de conflictos, Manejo del estrés Laboral) | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | E |  |  | P |  |  | P |  |  |  | P
| Realizar el 100% de las reuniones programadas. | 34 | Dar cumplimiento al cronograma de reuniones del CCL. Comité de Convivencia Laboral. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | E |  |  | P |  |  | P |  |  | P
Gestión Componente Medicina Laboral | Ejecutar el 100% del programa de medicina preventiva y del trabajo | 35 | Implementacion del programa de medicina preventiva y del trabajo. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  |  |  | P
|  | 36 | Realizar Diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores (Elaborar examenes medicos ocupacionales). | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [8 empty] | P
|  | 37 | Determinacion de sistema de vigilancia epidemiologico a implementar | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  |  |  | P | [7 empty] | 0%
|  | 38 | Implementar programa de estilos de vida saludable | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | [5 empty] | P
|  | 39 | Seguimiento a casos de enfermedad laboral | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | P
| Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | 40 | Implementacion manual de registro de ausentismo y enfermedad laboral. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería |  |  | P
|  | 41 | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Responsable del SG-SST | Equipos ofimaticos, papelería | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
Gestión Mejora Continua SG - SST | Cumplir con el 100% de la revisión anual por la alta dirección y la auditoría al SG - SST. | 42 | Revision procedimiento de auditorias internas | Asesora SST |  | P
|  | 43 | Auditoria interna de cumplimiento | Alta dirección y COPASST |  | P |  |  |  |  | P
|  | 44 | Revisión de la política anual y su nivel de cumplimiento. | [5 empty] | P | [8 empty] | 0%
|  | 45 | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | [8 empty] | P
|  | 46 | Revisión de indicadores de estructura, impacto y resultados así como su correspondiente resultado. | [9 empty] | P
|  | 47 | Revisar el desarrollo de las responsabilidades de cada servidor público y la obligación de rendir cuentas de los mismos. | [8 empty] | P
|  | 48 | El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. | [5 empty] | P | [7 empty] | P
|  | 49 | Revisar los mecanismos de la gestión del cambio. | Alta dirección y COPASST | [6 empty] | P
|  | 50 | Implementación del procedimiento para la selección y evaluacion de proveedores. | Coordinador SST | [10 empty] | P
|  | 51 | Implementación del manual de contratista y proveedores en terminos de SST | Coordinador SST |  |  |  |  | P
|  | 52 | Revisar el alcance y aplicación del SG - SST frente a proveedores y contratistas. | Alta dirección y COPASST | [8 empty] | P
|  | 53 | Revisar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo aplicables para nuevas adquisiciones. | [9 empty] | P
|  |  |  | % Ejecución Acumulado Trimestral |  | 6.818% |  |  | 3.659% |  |  | 2.542% |  |  | 2.055%
|  |  |  | % Ejecución Anual |  | 2.055%
[7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: (N° ACTIVIDADES EJECUTADAS / N° ACTIVIDADES PLANEADAS ) *100 |  |  |  | 2.098% |  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 3
[15 empty] | ACTIVIDADES NO REALIZADAS |  |  | 0
[15 empty] | ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  | 143
E: EJECUTADO
P: PROGRAMADO
N: NO EJECUTADO
R: REPROGRAMADO
Elabora: Yelisa Jimenez Arteaga |  |  |  | Revisa: Adriana Tobías Oliver / Roberto Noriega | [9 empty] | Aprueba: Diana Esther Celedón Sánchez
Cargo: Responsable de Talento Humano |  |  |  | Cargo: Líder de Calidad / Ing. Industrial Calidad | [9 empty] | Cargo: Gerente
Fecha: Enero 2023 |  |  |  | Fecha: Enero 2023 | [9 empty] | Fecha: Enero 2023

## Matriz Objetivos y Metas
| MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SISTEMA DE VIGILANCIA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL |  |  |  |  | CODIGO
MA-GH-CVS-FO001
| MACROPROCESO DE APOYO PROCESO DE GESTIÓN HUMANA |  |  |  |  | VERSION
V02-Ene2023
Objetivo del SG-SST y SV | Meta | Formula para Medición | Programa asociado | Responsable de Medición | Periodicidad de Seguimiento | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Asegurar la gestión de los riesgos laborales y viales a los cuales se encuentra expuesto el personal de la entidad. | 100% de Procesos con Matriz de Peligros Actualizada | # de Procesos con Matriz de Peligros Actualizada * 100% / # de Procesos | Ver Plan de Trabajo Anual SST y SV | Coordinador Delegado SST | Anual | 100%
| 100% de Procesos con Matriz de Riesgos Viales Actualizada | # de Procesos con Matriz de Riesgos Viales Actualizada * 100% / # de Procesos | Ver Plan de Trabajo Anual SST y SV | Coordinador Delegado SST | Anual | 100%
Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y la incidencia de enfermedades laborales, además promover el bienestar físico, mental y social de los colaboradores. | 0 Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios. | # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios | Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo | Coordinador Delegado SST | Trimestral | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral | # de casos nuevos de Enfermedad Laboral | Programa de Vigilancia Epidemiológica | Coordinador Delegado SST | Trimestral | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ≥ 80% de trabajadores con estilos de vida saludable bueno o excelente. | # de trabajadores con estilos de vida bueno o excelente. * 100% / # de trabajadores | Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludables | Coordinador Delegado SST | Anual
Evitar lesiones, daños y fatalidades resultantes de la ocurrencia de siniestros viales. | 0 Siniestros Viales resultantes en fatalidades o lesiones con tiempo perdido. | # de Siniestros Viales resultantes en fatalidades o lesiones con tiempo perdido. | Programa de Prevención de Siniestros Viales | Coordinador Delegado SST | Trimestral | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 Siniestros Viales resultantes en daños a la propiedad (Daños mayores a 10 SMMLV) | # de Siniestros Viales resultantes en fatalidades o lesiones graves. | Programa de Prevención de Siniestros Viales | Coordinador Delegado SST | Trimestral
Cumplir con la normatividad legal y otros requisitos aplicables relacionados con riesgos laborales y Seguridad Vial. | ≥ 95% de cumplimiento de requisitos legales y de otra indole SST aplicables. | # de requisitos legales y de otra índole SST evaluados con cumplimiento total * 100% / # de requisitos legales y de otra índole SST identificados aplicables. | Ver Plan de Trabajo Anual SST y SV | Coordinador Delegado SST | Anual | 98.64%
| > 85% de cumplimiento en Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST | % de cumplimiento en Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST | Ver Plan de Trabajo Anual SST | Coordinador Delegado SST | Anual | 98%
Mejorar continuamente la gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Seguridad Vial. | ≥ 80% de ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas. | # de Acciones Correctivas y Preventivas ejecutadas * 100% / # de Acciones Correctivas y Preventivas planificadas | Ver Plan de Trabajo Anual SST y SV | Coordinador Delegado SST | Trimestral | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 100% cumplimiento de actividades planificadas en el Programa de Auditorías Internas SST y SV. | # de actividades implementadas del Programa de Auditorías Internas SST * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Auditorías Internas SST y SV | Programa de Auditorías Internas SST y SV | Coordinador Delegado SST | Anual | #REF!
Firma del representante legal
Elabora: Yelisa Jimenez Arteaga |  | Revisa: Adriana Tobías Oliver / Roberto Noriega |  |  | Aprueba: Diana Esther Celedón Sánchez
Cargo: Responsable de Talento Humano |  | Cargo: Líder de Calidad / Ing. Industrial Calidad |  |  | Cargo: Gerente
Fecha: Enero 2023 |  | Fecha: Enero 2023 |  |  | Fecha: Enero 2023